## Requisitos
Cód. | Nome | Descrição | Data Final | Prioridade
RF001 | Registro da comanda | Criação da interface onde o atendente poderá lançar uma nova solicitação de compra na comanda | 2026-05-05 | ALTA
RF002 | Registro do produto consumido na comanda | Criação das telas que irão conter a lista dos produtos existentes na padaria e seu preço unitário, nome e quantidade; botões de adicionar e excluir produtos da lista na tela do atendente ou caixa; Botão de envio do registro na comanda. | 2026-05-06 | ALTA
RNF007 | Registrar produto no banco de dados | inserção dos Dados sobre os produtos contendo nome, quantidade e tipo no banco para o consumo das informações na aplicação | 2026-05-03 | ALTA
RF004 | Lançamento da compra na comanda pelo atendente | Envio do registro efetuado pelo atendente a uma area de buffer que será acessada pelo caixa, associando-a a comanda | 2026-05-17 | BAIXA
RF005 | Leitura da comanda no caixa | Integração do leitor de código de barras com a tela de pagamento do caixa | 2026-05-20 | BAIXA
RF006 | Reconhecimento da comanda no caixa | Criação da tela de pagamento herdando todas as funcionalidades desenvolvidas na tela de registro de comanda; | 2026-05-09 | MÉDIA
RF007 | Gerenciamento da comanda | Consumo dos pedidos lançados na area de buffer e lidos pelo código de barras na tela de caixa | 2026-05-08 | MÉDIA
RF008 | Calculo do valor unitário do produto | Cálculo do valor unitário do produto baseado na quantidade consumida | 2026-05-04 | ALTA
RF009 | Calculo do valor total da comanda | somatória de todos os valores unitários dos produtos consumidos na comanda | 2026-05-05 | MÉDIA
RF010 | Fechamento da comanda | Tela de pagamento que irá conter o tipo de pagamento (dinheiro, cartao, pix). A tela deve confirmar o pagamento pelo banco (caso seja cartão) antes de fechar a comanda para um novo pedido | 2026-05-09 | MÉDIA
RNF001 | Usabilidade da comanda | associação da compra lançada na area de buffer a um atributo de código identificador para facilitar sua busca no caixa | 2026-05-07 | MÉDIA
RNF002 | Multileitura da comanda | Associalçao do código de barras lido pelo leitor ao código identificador da compra | 2026-05-11 | BAIXA
RNF003 | Validação da comanda registrada pelo atendente | Validar os campos de quantidade e valor unitário para evitar valores negativos a compra |  | ALTA
RNF004 | Validação do meio de pagamento | Verificar meio de pagamento para evitar o fechamento de uma compra não autorizada por cartao |  | ALTA
RNF005 | Temporização do QR code gerado por pix | Tempo limite de 1 minuto para o método de pagamento PIX via qr code como medida de segurança |  | MÉDIA
RNF006 | Autenticação | Pedido de senha administrativa caso o caixa precise deletar ou alterar algum item consumido pelo atendente na comanda |  | BAIXA